**Skatepark Woubrugge Aanmeldlijst**

|  |  |
| --- | --- |
| Naam + achternaam | Telefoonnummer |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Woensdag 3 juli**

*Aantal vrijwilligers nodig: 5-7*

Werkzaamheden:

* Levering/ tillen materiaal, klaarzetten (eenvoudig)
* Begin montage basisframes (eenvoudig schroefwerk)

|  |  |
| --- | --- |
| Naam + achternaam | Telefoonnummer |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Donderdag 4 juli**

*Aantal vrijwilligers nodig: 5-7*

Werkzaamheden:

* Levering/ tillen materiaal, klaarzetten (eenvoudig)
* Begin montage basisframes (eenvoudig schroefwerk)

|  |  |
| --- | --- |
| Naam + achternaam | Telefoonnummer |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Vrijdag 5 juli**

*Aantal vrijwilligers nodig: 5-7*

***Werkzaamheden:***

* Samenstellen frames (eenvoudig schroefwerk)
* Montage staalplaten (lastig/zwaar: boren, popnagels)
* Begin onderplaten

|  |  |
| --- | --- |
| Naam + achternaam | Telefoonnummer |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Zaterdag 6 juli**

*Aantal vrijwilligers nodig: 6-10*

***Werkzaamheden:***

* Monteren onderplaten (lastig/zwaar uitmeten/schroeven)
* Montage staalplaten (lastig/zwaar: boren, popnagels)
* Slijpen/ op maat maken speciaal staalplaten/afwerkranden)

|  |  |
| --- | --- |
| Naam + achternaam | Telefoonnummer |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Maandag 8 juli**

*Aantal vrijwilligers nodig: 5-7*

***Werkzaamheden:***

* Monteren onderplaten (lastig/zwaar uitmeten/schroeven)
* Montage staalplaten (lastig/zwaar: boren, popnagels)
* Slijpen/ op maat maken staalplaten/afwerkranden)
* Montage toplaag (secuur werk)

|  |  |
| --- | --- |
| Naam + achternaam | Telefoonnummer |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Dinsdag 9 juli**

*Aantal vrijwilligers nodig: 5-7*

***Werkzaamheden:***

* Montage staalplaten (lastig/zwaar: boren, popnagels)
* Slijpen/ op maat maken staalplaten/afwerkranden)
* Montage toplaag (secuur werk)

|  |  |
| --- | --- |
| Naam + achternaam | Telefoonnummer |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Woensdag 10 juli**

*Aantal vrijwilligers nodig: 5-7*

***Werkzaamheden:***

* Montage toplaag (secuur werk)
* Slijpen/ op maat maken speciaal staalplaten/afwerkranden

|  |  |
| --- | --- |
| Naam + achternaam | Telefoonnummer |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Donderdag 11 juli**

*Aantal vrijwilligers nodig: 5-7*

***Werkzaamheden:***

* Montage hekwerk
* Montage toplaag
* Uitloop

|  |  |
| --- | --- |
| Naam + achternaam | Telefoonnummer |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Vrijdag 12 juli**

*Aantal vrijwilligers nodig: 3-6*

***Werkzaamheden:***

* Uitloop/ afwerken
* Keuring door keurmerkinstituut (onder voorbehoud)

**Zaterdag 13 juli: UITLOOP**